## Planilha1
Item | Tarefa | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ENTREGA DO PRÉDIO | bar: Mês 1 1
2 | ENTREGA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | bar: Mês 1 1
3 | INSTALAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO | bar: Mês 1 2
4 | INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO | bar: Mês 1 3
5 | IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO | bar: Mês 1 3
6 | INSTALAÇÃO DOS RACKS | bar: Mês 1 4
7 | INSTALAÇÃO FÍSICA DO NOBREAK | bar: Mês 2 1
8 | CONFIGURAÇÃO DO NOBREAK | bar: Mês 2 1
9 | INSTALAÇÃO DOS LINKS DE FIBRA ÓTICA OPERADORAS | bar: Mês 2 2
10 | INSTALAÇÃO FÍSICA DOS SERVIDORES | bar: Mês 2 3
11 | CONFIGURAÇÕES E TESTES | bar: Mês 2 4
12 | TREINAMENTO DA EQUIPE | bar: Mês 3 1
13 | CERTIFICAÇÃO | bar: Mês 3 2 to Mês 3 3
13 | ENTREGA | bar: Mês 3 4